## Hoja1
ID | ESTUDIANTE | FECHA | HORARIO | HRS TRAB | DETALLE | Problema
| Mariela | 2018-04-09 | 10-12pm | 2 | Modelo de datos - Diagramas
1 | Mariela | 15/3/2018 | 8-11pm | 3 | Creacion de bitacora en Github | 1. El software del control de versiones: Maripaz nunca le funcionó completamente bien el que elegimos Github por lo que decidimos que usara Drive
2 | MariPaz | 15/3/2018 | 8-11pm | 3 | Scripts de creacion de tablas
3 | Mariela | 16/3/2018 | 9:30-12md | 2.5 | Datos de llenado
4 | MariPaz | 2018-03-20 | 1-4pm | 3 | Inicio de app Web
5 | Mariela | 2018-03-21 | 2-4PM | 2 | Modificacion de Scripts de creción
6 | Mariela | 2018-03-26 | 2-4pm | 2 | Investigacion del manejo de un XML
7 | Maripaz Mariela | 2018-03-28 | 5-8pm | 3 | Conexión de App Web - BD | No se conectaba la compu de Maripaz a la BD
8 | Maripaz | 2018-03-29 | 4-7pm | 3 | Diseño de App Web
9 | Mariela | 2018-03-29 | 6-7:30pm | 1.5 | SP de insert de tablas catalogos
10 | Maripaz | 2018-04-01 | 7-10pm | 4 | SP de insert de tablas no catalogos Prueba de inserción de datos en Web
11 | Mariela | 2018-04-04 | 7-10pm | 3 | SP para editar tablas
12 | Maripaz | 2018-04-05 | 1-3pm | 2 | Prueba de edición de datos en Web
13 | Maripaz | 2018-04-06 | 2-4pm | 2 | Prueba de edición de datos en Web
14 | Mariela | 2018-04-11 | 4-7pm | 3 | Investigacion del manejo de un XML Creacion de la simulacion de XML
15 | Mariela | 2018-04-12 | 7-11pm | 4 | Simulacion de XML
16 | Maripaz | 2018-04-13 | 2-4pm | 2 | SP de consulta
17 | Mariela | 2018-04-14 | 11-2pm | 3 | SP de consulta
18 | Maripaz | 2018-04-16 | 3-6pm | 3 | Consultas con App
19 | Maripaz Mariela | 2018-04-18 | 7-11pm | 4 | Pruebas con XML
20 | Maripaz Mariela | 1900-01-19 | 10-11am | 1 | Prueba XML